Муниципальное   общеобразовательное учреждение- средняя общеобразовательная школа №56

Приложение к приказу №505-а от 27.08.2012

Рассмотрена                                                                                  Утверждаю

на заседании  Совета Школы                                                    Директор Школы____________

Протокол № 2  от 27.08.2011                                                     В.С.Кузнецов

Приказ №  505-а  27.08.2011

П Р О Г Р А М М А

перехода на стандарты основного  общего образования второго поколения

на  2011 – 2012 учебный год

2011 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Стандарты второго поколения – это средство обеспечения стабильности заданного уровня качества образования и его постоянного воспроизводства и развития.

В отличие от образовательных стандартов первого поколения, которые  были ориентированы в основном на задание уровня подготовки выпускников и индивидуальную оценку учебных достижений отдельного школьника, стандарты второго поколения предусматривают, прежде всего, задание ориентиров развития всего образовательного пространства, ожидаемые государством, обществом, семьей и личностью результаты образования. Поэтому стандарты выступают как основание для анализа и оценки состояния развития систем образования на различных иерархических уровнях (государства, региона, муниципалитете, образовательного учреждения), а также индивидуальных достижений школьников по освоению основных общеобразовательных программ.

Педагогический коллектив активно включился в изучение Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения.

Программа перехода на ФГОС второго поколения содержит перечень этапов и мероприятий по изучению и апробации материалов, регламентирующих создание методических, кадровых, материально- технических и санитарно-гигиенических условий для разработки и реализации основной образовательной программы основного общего образования Школы. В ней содержится конкретный план работы педагогического коллектива по организации перехода на государственные образовательные стандарты второго поколения в 2012-2013 учебном году.

В основу программы перехода нашего образовательного учреждения были положены пять этапов разработки и осуществления программы модернизации существующей в школе образовательной системы с целью приведения ее в соответствие с требованиями нового ФГОС.

| Этапы | Мероприятия этапов | Планируемый результат | Сроки | Ответственные |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 | Принятие необходимых документов |  |  |  |  |  |
| Организационный | Формирование рабочей группы по разработке проекта модернизированной образовательной системы основной ступени школы и органов управления программой введения ФГОС | Приказ директора школы о формировании рабочей группы, план работы рабочей группы Подготовка учителей к работе по постепенному внедрению ФГОС второго поколения | Октябрь 2011 Август 2012 | Директор Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР |  |  |
| Этап 2 | Определение изменений в существующей образовательной системе основной ступени школы, необходимых для приведения ее в соответствие с требованиями ФГОС. |  |  |  |  |  |
| Аналитический | Сравнение предложенной новыми стандартами обобщенной модели образовательной системы с существующей в школе | Аналитические справки учителей-предметников, руководителей МО, замдиректора по УВР, ВР | Сентябрь-ноябрь 2011 | Учителя-предметники, работающие в основной школе |  |  |
|  | Первый шаг – определение необходимых изменений в иерархической системе образовательных целей, определяющей модель выпускника основной ступени | Два разработанных списка изменений: - список изменений в предметных целях; - список изменений в надпредметных целях. | Сентябрь 2011 | Замдиректора по УВР |  |  |
|  | Второй шаг - определение изменений в структуре образовательного процесса, определяемой учебным планом основной ступени школы | учебный план основной ступени общего образования, а также выводы о необходимых изменениях в составе образовательных программ. | Сентябрь 2011 | Замдиректора по УВР |  |  |
|  | Третий шаг - определение необходимых изменений в содержании образовательных программ | Анализ содержания образовательных программ завершается выводами о том: - какое содержание образовательных программ не требует изменений; - какое содержание образовательных программ требует корректировки; - какие образовательные программы отсутствуют в школе, и требуется их найти вовне или разработать | Октябрь-ноябрь 2011 | Учителя основной школы, учителя-предметники, руководители МО |  |  |
|  | Четвертый шаг - определение необходимых изменений в технологиях обучения и воспитания | Анализ используемых школой образовательных технологий и методов завершается выводами : - технологии и формы обучения, которые соответствуют требованиям стандарта и сохраняются при переходе к новой образовательной системе; - новые технологии и формы обучения, ориентированные на достижение образовательных целей | Октябрь-ноябрь 2011 | Учителя-предметники, работающие в основной школе, руководители МО |  |  |
|  | Пятый шаг - определение достаточности внутренние и внешние возможности (материально-технические, временные, кадровые и др.) для обеспечения соответствия модернизированной образовательной системы требованиям ФГОС | Анализ «Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации образовательных программ основного общего образования», включающий: - систему гигиенических требований к условиям реализации образовательных программ общего образования; - систему требований к учебно-материальной базе, включая перечни рекомендуемой учебной литературы; - перечни учебного оборудования для общеобразовательных учреждений; - требования к оснащению учебных и административных помещений ОУ. | Ноябрь 2011 – январь 2012 | Директор Заместители директора |  |  |
|  | Шестой шаг – определение необходимых изменения в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса школы и оценки его результатов. | Планируемые результаты выстраиваются на основе требований к результатам образования, включающих: • предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.); • метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях); • личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации обучающихся и др.). Показатели достижения планируемых результатов формулируются в виде набора учебных ситуаций и учебных задач, позволяющих оценить уровень освоения учебных действий и учебного материала. | Декабрь 2011 –апрель 2012 | Учителя-предметники, работающие в основной школе, руководители МО |  |  |
|  | Определение степени соответствия существующей системы оценки результатов освоения обучающимися программы основного общего образования новым ФГОС по всем составляющим оценки: - способы контроля и оценки знаний и умений , которые могут быть перенесены из существующей образовательной системы без изменений; - способы контроля и оценки, требующие корректировки; - способы контроля и оценки, которые не соответствуют требованиям новых стандартов и не могут быть включены в образовательную систему; - способы контроля и оценки, которые отсутствуют в существующей образовательной системе и должны быть найдены или разработаны. | Перечень - способов и организационных механизмов контроля и оценки знаний и умений учащихся, включаемых в новую систему без изменений; - способов и организационных механизмов контроля и оценки знаний и умений , требующих корректировки; - новых способов и организационных механизмов контроля и оценки знаний и умений Составляется в виде аналитических справок. Оформляется протоколами семинаров и совещаний. | Декабрь 2011 – июнь 2012 | Директор Заместители директора Учителя основной школы, |  |  |
| Этап 3 | Разработка проекта модернизированной образовательной системы основной ступени общего образования |  |  |  |  |  |
| Проектный | Конкретизация образовательной модели основной ступени общего образования, представленной в ФГОС, применительно к школе | Образовательная модель основной ступени образовательного учреждения, соответствующая новым ФГОС, включающая: - состав образовательных программ или их частей, подлежащих самостоятельной разработке; - состав программ, найденных вовне и подлежащих освоению; - состав новых образовательных технологий, которые нужно освоить; - перечни конкретных видов ресурсов, подлежащих приобретению; - перечень курсов повышения квалификации педагогических кадров, которые нужно реализовать, чтобы обеспечить введение новых образовательных программ и технологий; - перечень новых методов контроля, которые нужно ввести; - перечень новых механизмов контроля, которые нужно разработать и ввести. | Ноябрь 2011 – март 2012 | Директор Заместитель директора по УВР |  |  |
| Этап 4 | Разработка плана-графика модернизации образовательной системы основной ступени школы |  |  |  |  |  |
| Планово-временной | Разработка плана, который должен содержать все необходимые и достаточные действия для осуществления желаемых изменений, скоординированные между собой в пространстве и времени и обеспеченные ресурсами | - Единичные проекты, необходимые и достаточные для достижения поставленных целей их введения (что должно быть сделано); - ожидаемые результаты единичных проектов (что будет получено в результате их реализации); - сроки начала и окончания реализации единичных проектов и сроки реализации действий в рамках каждого из них (когда должны быть выполнены действия); - ответственных за реализацию единичных проектов (кто исполнитель). | Январь-март 2012 По плану | Директор Заместитель директора по УВР |  |  |
| Этап 5 | Реализация запланированных изменений в образовательной системе образовательного учреждения |  |  |  |  |  |
| Реализационный | Создание системы организационных механизмов управления его реализацией, способной контролировать соответствие фактического хода работ запланированному и вырабатывать решения по корректировке в случае возникновения несоответствия между ними. | - Организационный механизм контроля хода разработки и реализации системы единичных проектов; - организационный механизм анализа состояния работ по комплексному проекту; - организационный механизм выработки решений по корректировке планов. | Октябрь 2011 – август 2012 | Директор Заместитель директора |  |  |