Приложение №1 к приказу по МОУСОШ №56 от   30.08.2010 № 541-а

ПЛАН-ГРАФИК

по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с 01 сентября 2011 года

| № П/П | МЕРОПРИЯТИЯ | КАЛЕНДАРНЫЕ СРОКИ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,НОРМАТИВНО-ПРАВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ФГОС |  |  |  |
| 1. | ФОРМИРОВАНИЕ БАНКА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, МУНИЦИПАЛЬНОГО, ШКОЛЬНОГО УРОВНЕЙ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ВВЕДЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ ФГОС | В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА | ГАЛКИНА Н.А., ЗАМДИРЕКТОРА ПО УВР |
| 2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС |  |  |  |
| 2.0 | ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СРЕДИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА О ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ ФУОС | АПРЕЛЬ-АВГУСТ | ГАЛКИНА Н.А., ЗАМДИРЕКТОРА ПО УВР |
| 2.1 | ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ: - СОВЕЩАНИЕ ПРИ ДИРЕКТОРЕ : ИЗУЧЕНИЕ СТАНДАРТОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ; - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ; - МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ: НОВОВВЕДЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ; - СОВЕЩАНИЕ ПРИ ЗАВУЧЕ: ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИИ ЯК УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ; - ЗАСЕДАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ:ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ:ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОУСОШ№56 | СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ФЕВРАЛЬ АПРЕЛЬ | КУЗНЕЦОВ В.С., ДИРЕКТОР , ГАЛКИНА Н.А., ЗАМДИРЕКТОРА ПО УВР ПЕРЕЖОГИНА А.А., РУКОВОДИТЕЛЬ МО |
| 2.2. | ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В РОДИТЕЛЬСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ : - ОБЩЕШКОЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ: НОВОВВЕДЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА СТАНДАРТЫ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - СОБЕСЕДОВАНИЕ С РОДИТЕЛЯМИ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ: УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-ЫХ КЛАССОВ В УСЛОВИХ ПЕРЕХОДА НА СТАНДАРТЫ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ | СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ | ОЖЕРЕЛЬЕВА Е.В., ЗАМДИРЕКТОРА ПО ВР КУЗНЕЦОВ В.С., ДИРЕКТОР ОУ |
| 2.3. | ОФОРМЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СТЕНДОВ: - ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ВВЕДЕНИЕ ФГОС, И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ФГОС; - ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ВВЕДЕНИЕ ФГОС, И РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ (УЧИТЕЛЯ, ПСИХОЛОГА, МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА); - ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: ПОРТФОЛИО-ТВОИ ДОСТИЖЕНИЯ | АВГУСТ | ГАЛКИНА Н.А., ЗАМДИРЕКТОРА ПО УВР РОЗОВА А.В., МЕТОДИСТ |
| 2.4 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ ПО ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | ПОСТОЯННО | Козлова Е.В., завбиблиотекой |
| 2.5 | РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС НА СТРАНИЦАХ ШКОЛЬНОГО САЙТА | ПОСТОЯННО | МИХЕЕВА О.П., УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ |
| 3.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ФГОС |  |  |  |
| 3.1. | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОУ, МЕТОДИСТА И УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС в ГОУДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» | МАЙ-ИЮНЬ | Кузнецов В.С., директор |
| 3.2. | УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИПО ОБУЧЕНИЮ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОМУ ПОДХОДУ В ОБУЧЕНИИ | В ТЕЧЕНИЕ 2010-2011 УЧЕБНОГО ГОДА | ГАЛКИНА Н.А., ЗАМДИРЕКТОРА ПО УВР |
| 3.3. | КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА ПО ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ УЧИТЕЛЕЙ ОУ | МАЙ-ИЮНЬ | ГАЛКИНА Н.А., ЗАМДИРЕКТОРА ПО УВР |
| 3.4. | презентация опыта освоения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в рамках пилотной площадки по введению ФГОС | НОЯБРЬ ФЕВРАЛЬ | ГАЛКИНА Н.А., ЗАМДИРЕКТОРА ПО УВР |
| 3.5 | МЕЖКУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫЙ КЛАССОВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЯ «ВЫБОР» | В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА | ГАЛКИНА Н.А., ЗАМДИРЕКТОРА ПО УВР |
| 4.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ФГОС |  |  |  |
| 4.1 | 1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ПО «ДОРОЖНОЙ КАРТЕ» 2. | ДО 01.06.2011 | ГАЛКИНА Н.А., ЗАМДИРЕКТОРА ПО УВР |
| 4.2 | ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РАБОЧИХ ГРУПП ПО КОРРЕКЦИИ ПРОГРАММЫ | АПРЕЛЬ-МАЙ | ГАЛКИНА Н.А., ЗАМДИРЕКТОРА ПО УВР |
| 4.3. | РАЗРАБОТКА ПЛАНА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ОУ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС В 2010-2011 УЧЕБНОМ ГОДУ | ИЮЛЬ | ГАЛКИНА Н.А., ЗАМДИРЕКТОРА ПО УВР |
| 4.4. | ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПИСКА УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ , ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (НАИМЕНОВАНИЕ УМК) ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНИКАМИ И УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ, МЕДОДИЧЕСКИМИ ПОСОБИЯМИ И РАЗРАБОТНКАМИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ | АПРЕЛЬ-МАЙ | ГАЛКИНА Н.А., ЗАМДИРЕКТОРА ПО УВР |
| 4.5. | ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ (УСТАНОВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) | МАЙ | КУЗНЕЦОВ В.С., ДИРЕКТОР ОУ |
| 4.6. | ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ ВВЕДЕНИЯ ФГОС | ЯНВАРЬ | ГАЛКИНА Н.А., ЗАМДИРЕКТОРА ПО УВР |
| 4.7. | ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ОУ ПО ВОПРОСАМ ВВЕДЕНИЯ ФГОС | АВГУСТ | ГАЛКИНА Н.А., ЗАМДИРЕКТОРА ПО УВР, СЕРЕГИНА В.А. |
| 4.8. | ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС | В ТЕЧЕНИЕ | ПЕРЕЖОГИНА А.А., РУКОВОДИТЬ МО РОЗОВА А.В., МЕТОДИСТ |
| 4.9. | ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ И ВНОВЬ ПРИШЕДШИМИ УЧИТЕЛЯМИ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС | АВГУСТ | РОЗОВА А.В., МЕТОДИСТ |
| 5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС |  |  |  |
| 5.1. | РЕОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ: - РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ, - ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЧИТАТЕЛЬНОГО ЗАЛА, - ОСНАЩЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ СОВРЕМЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИИ, - УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ЕЕ ПЕЧАТНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И ЭОР ПО ВСЕМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ УЧЕБНОГО ПЛАНА (МЕДИАТЕКА) И ФОНДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ, СПРАВОЧНО- БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМИ И ПЕРИОДИЧЕСКИМИ ИЗДАНИЯМИ, СОПРОВОЖДАЮЩИМИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) | В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА | КУЗНЕЦОВ В.С., ДИРЕКТОР ОУ МЯЧИНА Л.И., ЗАВБИБЛИОТЕКОЙ, ЧЛЕН РАБОЧЕЙ ГРУППЫ |
| 5.2. | ПОДГОТОВКА УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ, ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПИТАНИЯ, ОТДЫХА, ЗАНЯТИЯМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ, ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ | ИЮНЬ-АВГУСТ | КУЗНЕЦОВ В.С., ДИРЕКТОР ОУ |
| 5.3. | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ | ИЮНЬ-АВГУСТ | КУЗНЕЦОВ В.С., ДИРЕКТОР ОУ |
| 5.4. | ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ КОМПЬЮТЕРАМИ, ИНТЕРАКТИВНЫМИ ДОСКАМИ, МЕБЕЛЬЮ (КОНТОРКИ) | В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ПО МЕРЕ ПОСТУПЛЕИЯ СРЕДСТВ | КУЗНЕЦОВ В.С., ДИРЕКТОР ОУ |
| 5.5. | ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ СРЕДСВАМИ ОБУЧЕНИЯ СОГЛАСНО ПЕРЕЧНЮ, ОТВЕЧАЮЩЕМУ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС | ТЕЧЕНИЕ ГОДА ПО МЕРЕ ПОСТУПЛЕИЯ СРЕДСТВ | КОВАЛЕВА С.Н. ЗАМДИРЕКТОРА ПО АХР, ЧЛЕН РАБОЧЕЙ ГРУППЫ |
| 5.6. | ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧИТЕЛЯ | ИЮНЬ-АВГУСТ | КУЗНЕЦОВ В.С., ДИРЕКТОР ОУ |
| 6.ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПОДГОТОВКИ ВВЕДЕНИЯ ФГОС |  |  |  |
| 6.1. | ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ ПРИ ДИРЕКТОРЕ С ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ПЛАНА | ЕЖЕМЕСЯЧНО | КУЗНЕЦОВ В.С., ДИРЕКТОР ОУ |
| 6.2. | СОБЕСЕДОВАНИЕ ДИРЕКТОРА ОУ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ И РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПО ВОПРОСАМ ВВЕДЕНИЯ ФГОС | АПРЕЛЬ-АВГУСТ | КУЗНЕЦОВ В.С., ДИРЕКТОР ОУ |