План – график

введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС)

в муниципальном образовании город Тула

| № п/п | Мероприятия | сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Участие в семинаре-совещании «Подготовка к введению в Тульской области ФГОС начального общего образования» | 04.03.2010 |
| 2 | Разработка муниципального плана-графика введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | до 20.03.2010 |
| 3 | Организация обсуждения проекта примерной основной образовательной программы начального общего образования. | до 25.02.2010 |
| 4 | Определение кандидатур в состав рабочей группы по введению ФГОС в Тульской области. | до 15.03.2010 |
| 5 | Разработка муниципальной модели тьюторского сопровождения внедрения ФГОС. | до 01.05.2010 |
| 6 | Определение пилотных муниципальных общеобразовательных учреждений по введению ФГОС | до 20.03.2010 |
| 7 | Анализ соответствия текущего состояния пилотных муниципальных общеобразовательных учреждений требованиям условий по введению ФГОС | до 20.03.2010 |
| 8 | Разработка и утверждение плана-графика подготовки пилотных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу начального образования, к введению ФГОС. | до 01.04.2010 |
| 9 | Организация проведения работ по подготовке пилотных образовательных учреждений к введению ФГОС | до 01.06.2010 |
| 10 | Проведение мониторинга подготовки пилотных общеобразовательных учреждений к введению ФГОС . | до 01.06.2010 |
| 11 | Экспертная оценка готовности общеобразовательных учреждений, претендующих на статус пилотных площадок, к введению ФГОС с 01.09.2010. | до 01.07.2010 |
| 12 | Участие в семинарах о ходе и результатах первого этапа введения ФГОС. | до 01.06.2011 по отдельному графику |
| 13 | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС. | до 01.06.2011 |
| 14 | Разработка моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности, и организация их реализации. | до 01.07.2010 |
| 15 | Организация встреч с руководителями образовательных учреждений по обсуждению вопросов введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и первоначального опыта их внедрения в общеобразовательных учреждениях г.Тулы с участием представителей Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого. | по отдельному графику в соответствии с договором о сотрудничестве |
| 16 | Включение вопросов введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в повестку дня учебно-методических занятий с руководителями образовательных учреждений (городская школа резерва руководителей, школа профессионального мастерства, городской управленческий лицей руководителей…) | постоянно |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС. | постоянно |
| 2 | Подготовка предложений в приказ об утверждении пилотных муниципальных общеобразовательных учреждений по введению ФГОС с 01.09.2010. | до 01.08.2010 |
| 3 | Подготовка предложений в приказ о результатах введения в пилотных общеобразовательных учреждениях ФГОС начального общего образования в 2010-2011 г.г. | до 10.06.2011 |
| 4 | Подготовка предложений в нормативные акты, регламентирующие организацию и проведение публичного отчета образовательных учреждений по введению ФГОС. | до 01.04.2011 |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Расчет потребности в учебных расходах образовательных учреждений в условиях реализации ФГОС |  |
| 2 | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальных акты, регламентирующих установление заработной платы работников пилотных муниципальных общеобразовательных | По выходу рекомендаций |
| 3 | Уточнение муниципального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС начального общего образования. | до 01.06.2010 |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Организация разъяснительной работы в педагогических и родительских коллективах, с общественностью о целях и задачах ФГОС | постоянно |
| 2 | Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой под ФГОС начального общего образования. | постоянно |
| 3 | Разработка и публикация серии брошюр, сопровождающих подготовку к введению ФГОС начального общего образования в Тульской области. | постоянно |
| 4 | Организация публичной отчетности пилотных муниципальных общеобразовательных региона о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования. | до 01.07.2011 |
| 5 | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего образования. | постоянно |
| 6 | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах Тульского школьного портала | постоянно |
| 7 | Обсуждение проблем введения ФГОС на форуме Тульского школьного портала | постоянно |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Разработка муниципального плана проведения научно-методических семинаров (в том числе внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования. | до 01.05.2010 |
| 2 | Организация работы по приведению в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения. | до 01.07.2010 |
| 3 | Проведение заседания городской лаборатории «Новые подходы в обучении». Интернет-конференция «Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» в рамках II Форума «Образование». | 25.03.2010 |
| 4 | Проведение научно-методического семинара «Информационно-образовательная среда «Сферы» - инструмент реализации требования стандарта второго поколения в рамках II Форума «Образование». | 25.03.2010 |
| 5 | Проведение семинаров-совещаний по введению ФГОС с участием представителей ОАО «Издательство «Просвещение». | II, IV квартал 2010, I квартал 2011 |
| 6 | Проведение семинара по введению стандартов нового поколения для начальной школы «УМК «Перспектива» (ОАО «Издательство «Просвещение») в рамках II Форума «Образование». | 02.04.2010, IV квартал 2010, I квартал 2011 |
| 7 | Организация работы творческой лаборатории по обучению учителей начальной школы системно-деятельностному подходу в обучении | 25.03.2010, в течение 2010-11 гг. |
| 8 | Организация деятельности инновационных площадок по внедрению системно-деятельностного подхода в обучении учащихся. | постоянно |
| 9 | Организация выполнения плана-графика ИПК и ППРО ТО по повышению квалификации и профессиональной переподготовки методистов, руководителей и педагогов образовательных учреждений | В соответствии с планом |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Разработка планов-графиков поэтапного укрепления материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС | до 01.06.2010 |
| 2 | Проведение работ по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС | постоянно |

Заместитель начальника

управления образования

администрации г. Тулы                                                         Е.Ю. Гончарова