Сетевой график (дорожная карта)

муниципального общеобразовательного учреждения –

средней общеобразовательной школы №56

имени Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина

по формированию необходимой системы условий реализации

Основной образовательной программы основного общего образования

| Направление мероприятий | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО | 1. Наличие решения органа государственно-общественного управления (Совета Школы) о введении в ОУ ФГОС ООО | Июнь 2012 | Директор ОУ |
|  | 2.Внесение изменений в Устав МБОУСОШ №56 | Июнь 2012 | Директор ОУ |
|  | 3.Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования Основной образовательной программы основного общего образования МБОУСОШ №56 | 01 .08.2012 | Замдиректора по УВР |
|  | 4.Утверждение Основной образовательной программы основного общего образования МБОУСОШ №56 | Август 2012 | Директор ОУ |
|  | 5.Обеспечение соответствия нормативной базы МБОУСОШ №56 требованиям ФГОС | Июнь 2012 | Директор ОУ |
|  | 6.Приведение должностных инструкций работников МБОУСОШ №56 в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками | Июнь 2012 | Замдиректора по УВР Замдиректора по ВР |
|  | 7.Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования | Июнь 2012 | Замдиректора по УВР Замдиректора по УВР Замдиректора по ВР |
|  | 8.Определения списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования | Июнь 2012 |  |
|  | 9.Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры об образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (Положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, учебном кабинете) | Июнь 2012 | Замдиректора по УВР Замдиректора по ВР |
|  | 10. Разработка: -образовательных программ; -учебного плана; -рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; -годового календарного учебного графика; -положения о внеурочной деятельности обучающихся; -положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения Основной образовательной программы основного общего образования МБОУСОШ №56; -положения об организации домашней работы обучающихся; -положения о формах получения образования | Июль 2012 | Замдиректора по УВР Рабочая группа педагогов |
| II.Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО | 1.Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | Июнь 2012 | Директор ОУ |
|  | 2.Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка | Июнь 2012 | Директор ОУ |
|  | 3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с работниками ОУ | Август 2012 | Директор ОУ |
| III.Организационное обеспечение введения ФГОС ООО | 1.Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур ОУ по подготовке введения ФГОС ООО | В течение учебного года | Замдиректора по УВР |
|  | 2.Разработка модели организации образовательного процесса | Август 2012 | Замдиректора по УВР |
|  | 3. Разработка и реализация моделей взаимодействия МБОУСОШ №56 и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | Август 2012 | Замдиректора по УВР |
|  | 4.Разработка и реализация мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности | В течение учебного года | Замдиректора по УВР |
|  | 5.Привлечение органов государственно-общественного управления ОУ к проектированию ООП ООО | Июнь 2012 | Директор ОУ |
| IV.Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО | 1.Анализ кадрового обеспечения и реализации ФГОС ООО | Июнь 2012 | Директор ОУ |
|  | 2.Создание и корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС ООО | Август 2012 | Замдиректора по УВР |
|  | 3.Разработка и корректировка плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО | Август 2012 | Замдиректора по УВР |
| V.Информационное обеспечение введения ФГОС ООО | 1.Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС ООО | Август 2012 | Замдиректора по УВР |
|  | 2.Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | Август –сентябрь 2012 | Замдиректора по УВР |
|  | 3.Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание Основной образовательной программы основного общего образования | В течение учебного года | Замдиректора по УВР Замдиректора по ВР Психолог |
|  | 4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС ООО | В течение учебного года | Замдиректора по УВР |
|  | 5. Обеспечение публичной отчётности по вопросам введения ФГОС ООО | Июнь 2012 | Директор ОУ |
|  | 6.Разработка рекомендаций для педагогических работников: - об организации внеурочной деятельности обучающихся; - об организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; - по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся; - по организации проектной деятельности обучающихся; - по использованию педагогических технологий | Август 2012 | Замдиректора по УВР |
| 6.Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО | 1.Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ООО | Июнь 2012 | Директор ОУ |
|  | 2.Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС | Август 2012 | Директор ОУ |
|  | 3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС | Август 2012 | Замдиректора по АХР |
|  | 4.Обеспечение условий реализации ООП ООО противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ | Август 2012 | Замдиректора по АХР |
|  | 5.Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС | Август 2012 | Замдиректора по УВР |
|  | 6.Обеспечение учебниками и учебными пособиями, обеспечивающими реализацию ФГОС ООО | Август 2012 | Завбиблиотекой |
|  | 7.Обеспечение укомплектованности электронными образовательными ресурсами | Август 2012 | Замдиректора по АХР |
|  | 8.Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных | В течение учебного года | Директор ОУ |
|  | 9.Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | В течение учебного года | Директор ОУ |

Директор МБОУСОШ №56                                                                                            В.С.Кузнецов